附件

广西壮族自治区农村义务教育学生营养改善

计划全覆盖工作实施方案

（征求意见稿）

为贯彻落实《教育部等七部门关于印发<农村义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（教财〔2022〕2号）精神，促进教育公平和义务教育优质均衡发展，切实改善和提高我区农村义务教育学生健康水平，实现我区农村义务教育学生营养改善计划全覆盖，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实教育强国战略，通过实施农村义务教育学生营养改善计划(以下简称“营养改善计划”）全覆盖工作，促进农村学生健康成长，推动农村学生德智体美劳全面发展，实现我区教育公平。

- 实施范围和经费保障

（一）实施范围。将我区尚未实施营养改善计划的50个县（市、区，以下简称县）纳入实施范围，其中：符合国家政策规定条件（即符合五类县条件）的42个县（详见附件1）由国家批复确定后，纳入我区地方计划县实施范围；不符合国家政策规定条件（即非五类县）的青秀区、秀峰区、叠彩区、象山区、七星区、海城区、银海区、玉州区等8个县由自治区确定，统筹纳入自治区实施范围。实施学校范围应为农村义务教育阶段学校（不含县城）。

- 营养膳食补助经费保障。从2023年10月起，向营养改善计划实施范围的农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，标准为每人每天5元，全年按照学生在校195天计算。其中：符合国家政策规定条件的县，实施第一年的营养膳食补助费用由我区各级财政承担，自治区和县按8：2比例分担，第二年起，除中央给予的奖励性补助外，其余部分由自治区和县按7：3比例分担；不符合国家政策规定条件的县，营养膳食补助资金由各级财政承担，自治区和县按7：3比例分担。

三、工作任务

- 因地制宜，合理选择供餐模式，加强供餐管理。

1.供餐模式。各县和学校应大力推进学校食堂（伙房）供餐。学校食堂（伙房）由学校自主经营、统一管理，不得对外承包或委托经营。未建设食堂或暂时不具备食堂供餐条件的地区，应加快学校食堂建设与改造，明确实行食堂供餐的时间节点，在过渡期内可采取企业（单位）供餐。学校规模较小、交通便利的地区可根据实际情况，在满足必要的送餐条件和确保食品安全的前提下，以中心校或邻近学校食堂为依托，实行食堂配餐。偏远地区小规模学校（教学点）不具备食堂供餐和配餐条件的，在确保食品卫生安全的前提下，可实行学校伙房或家庭（个人）托餐。

2.供餐形式。原则上提供完整的午餐（热食），暂时无法提供午餐的学校可选择加餐或课间餐。尚未具备提供完整午餐的地区和学校，应不断改善供餐条件，逐步实现供应完整午餐。

3.供餐食品。必须符合食品安全和营养健康的标准要求，尊重少数民族饮食习惯。供餐食品应提供营养价值较高的禽畜肉蛋奶类食品、新鲜蔬菜水果和谷薯类食品等，奶制品应提供纯牛奶，不得提供保健食品、含乳饮料和火腿肠等深加工食品，避免提供高盐、高油及高糖的食品，确保食品新鲜卫生、品种多样、营养均衡。

（二）加大食堂（伙房）建设力度，及时配备食堂从业人员，大力推进学校食堂供餐。

1.积极推进食堂（伙房）建设。各市县要在统筹农村义务教育校舍安全保障长效机制资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金以及历年教育转移支付结余结转资金等项目资金的基础上，进一步新增财政教育投入，用于食堂（伙房）建设和改造。食堂（伙房）既要达到食品经营许可的标准和要求，又要本着节俭、安全、卫生、实用的原则进行建设，严禁搞超标准、豪华建设。尚未具备新建学生食堂条件或规模较小不需要新建学生食堂的学校，要充分利用现有校舍，通过维修改造，修建伙房并配备相关设备，在保障学生餐饮食品安全的前提下，为学生就餐提供基本条件。为推进工作开展，自治区在分配相关教育专项转移支付资金时，对纳入本次实施范围的县给予倾斜支持，优先支持各地利用闲置和富余校舍改扩建食堂（伙房）。

2.妥善配备食堂从业人员。各地根据当地实际，按就餐学生人数之比不低于1：100的比例为农村学校学生食堂足额配齐合格的从业人员，坚持食堂从业人员体检制度，从业人员应当取得健康证明，健康证明应当在食堂显著位置进行统一公示。不得聘请有不良思想倾向及行为、精神异常或偏激等现象的人员。

（三）规范其他供餐模式管理。

采用企业（单位）供餐、学校伙房和家庭（个人）托餐的，供餐企业、学校伙房和托餐家庭必须符合《教育部等七部门关于印发<农村义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（教财〔2022〕2号）和《自治区食品药品监督管理局 自治区教育厅关于印发<广西农村义务教育学生营养改善供餐企业（单位）和托餐家庭（个人）准入管理暂行办法>的通知》（桂食药监餐〔2012〕39号）有关规定。

（四）加强采购管理，确保采购工作的公开、公平和公正。

营养改善计划采购工作必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》等国家和自治区的法律法规以及财政部门的有关规定，根据营养改善计划供餐实际情况，属于政府采购范围的具体项目应按要求实施政府采购，对不属于政府采购范围的项目，应合理确定采购方式，并制定完善采购管理的相关制度，确保采购工作的公开、公平和公正。

（五）加强食品安全管理，确保食品质量和安全。

各市县、各有关学校、各供餐单位和家庭（个人）要把食品安全工作摆在极端重要位置，明确各部门、各单位以及有关工作人员职责，完善食品安全管理制度（包括：食材采购验收、食品留样监测、食品贮存加工、供餐管理、陪餐制度、从业人员健康管理和培训、每日晨检、场所及设备清洁消毒和维修保养、食品安全事故应急预案等），严格各项流程，规范操作，确保食品质量和安全。

（六）规范资金管理，确保专款专用。

各地要按国家和自治区的规定落实营养改善计划膳食补助经费，并全额用于为学生提供营养膳食。学校自主经营食堂（伙房）发生的水电煤气等日常运行经费纳入学校公用经费开支；学校自主经营食堂（伙房）供餐增加的聘用人员工资待遇等开支，由当地财政统筹解决。补助资金不得直接发放给学生个人和家长，不得用于食堂配送、食堂从业人员工资，严禁迟拨、欠拨，严禁克扣、截留、挤占和挪用，确保专款专用。

四、保障措施

（一）成立工作专班。各级人民政府应成立工作专班，专班由政府和教育部门、宣传部门、发展改革部门、财政部门、农业农村部门、卫生健康部门、市场监管部门、疾控部门等组成。工作专班办公室设在教育部门，负责营养改善计划全覆盖的日常工作，从各单位抽调工作人员集中办公。

（二）明确工作职责。营养改善计划全覆盖工作由自治区政府统筹，市、县（市、区）负责具体组织实施。

1.自治区根据实际统筹制定营养改善计划全覆盖工作实施方案；确定覆盖地区和实施步骤，统筹安排经费，支持改善就餐条件；加强监督检查，督促有关部门加强食品安全工作，加强营养健康教育。

2.各设区市市级人民政府负责协调落实。督促指导本地区营养改善计划全覆盖工作管理；督促县级人民政府落实主体责任，足额保障经费，抓好食品安全，加强资金监管。

3.各县政府负责全面推进落实本地区的营养改善计划全覆盖各项工作。负责制定本地区学生营养改善计划工作实施方案和膳食指导方案，因地制宜推进本地区学生营养改善计划的实施。明确具体实施学校，确定供餐模式和供餐内容，建设、改造学校食堂（伙房），制定工作管理制度。加强指导相关部门开展营养改善计划采购工作，加强日常食品安全检查，组织开展食品安全事故应急演练和学校食品安全事故调查等。

4.各级教育部门牵头负责营养改善计划的组织实施。会同有关部门制定实施方案，建立健全管理机制和监督机制，指导学校食堂（伙房）建设。配合有关部门做好食品安全监管，开展食品安全检查，开展营养健康教育、膳食指导和学生营养健康监测评估。

5.各级财政部门负责制定和完善相关投入政策，会同教育部门加强资金监管，提高资金使用效益。

6.各级宣传部门、发展改革部门、农业农村部门、卫生健康部门、市场监管部门、疾控部门等相关部门根据国家和自治区的要求，明确工作和责任分工，认真履行职责，加强指导和监督，为营养改善计划全覆盖工作提供保障。

（三）强化资金保障。各级人民政府要高度重视，压实营养改善计划全覆盖工作主体责任，按照教育领域事权支出划分改革要求，将所需经费纳入当地政府年度预算予以保障。

（四）强化监督检查。各级政府要对营养改善计划的实施进行全过程监督，通过专项检查和审计，促进计划实施公开透明、规范廉洁。教育督导部门要把营养改善计划实施情况作为教育督导工作的重要内容定期督导。设置监督举报电话、公众意见箱及网站留言等方式，保证公众意见反馈渠道通畅，接受舆论监督和社会监督。

（五）严格责任追究。营养改善计划资金实行“谁使用、谁负责”的责任追究制度。对违反法律法规、玩忽职守、疏于管理，导致发生食品安全事故，或发生食品安全事故后迟报、瞒报造成严重不良后果的，应依照国家规定追究相应责任人责任；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。对通过虚报、冒领、套取等手段，挤占、挪用、贪污营养改善计划资金和学生伙食费的，以及迟拨、欠拨营养改善计划资金的，一经查实，依法依规严肃处理。

（六）加强宣传引导。各有关市县、各有关学校要高度重视政策宣传工作，充分利用各种媒体，采取多种方式，向社会准确、深入宣传营养改善计划工作，将营养改善计划政策宣传到位，让所有学生和家长真正理解现行国家和自治区政策的实际内容，引导新闻媒体准确报道，正确引导社会舆论。

附件：1.新增地方试点42个县（市、区）名单

2.广西农村义务教育学生营养改善计划全覆盖工作

专班以及办公室成员名单

附件1

新增地方试点42个县（市、区）名单

| 市 | 县（市、区） | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 南宁市 （4个） | 兴宁区 | 革命老区县 |
|  | 江南区 | 革命老区县 |
|  | 西乡塘区 | 革命老区县 |
|  | 良庆区 | 革命老区县 |
| 桂林市 （8个） | 临桂区 | 革命老区县 |
|  | 阳朔县 | 革命老区县 |
|  | 灵川县 | 革命老区县 |
|  | 永福县 | 革命老区县 |
|  | 全州县 | 革命老区县 |
|  | 兴安县 | 革命老区县 |
|  | 荔浦市 | 革命老区县 |
|  | 平乐县 | 革命老区县 |
| 梧州市 （6个） | 万秀区 | 革命老区县 |
|  | 龙圩区 | 革命老区县、原自治区级扶贫开发重点 |
|  | 长洲区 | 革命老区县 |
|  | 藤县 | 革命老区县、原自治区级扶贫开发重点县 |
|  | 苍梧县 | 革命老区县、原自治区级扶贫开发重点县 |
|  | 岑溪市 | 革命老区县 |
| 北海市 （2个） | 铁山港区 | 革命老区县 |
|  | 合浦县 | 革命老区县 |
| 钦州市 （4个） | 钦南区 | 革命老区县 |
|  | 钦北区 | 革命老区县 |
|  | 浦北县 | 革命老区县 |
|  | 灵山县 | 革命老区县 |
| 贵港市 （5个） | 港北区 | 革命老区县 |
|  | 港南区 | 革命老区县 |
|  | 覃塘区 | 革命老区县 |
|  | 平南县 | 革命老区县 |
|  | 桂平市 | 革命老区县、原自治区级扶贫开发重点县 |
| 玉林市 （6个） | 福绵区 | 革命老区县 |
|  | 北流市 | 革命老区县 |
|  | 容县 | 革命老区县 |
|  | 博白县 | 革命老区县、原自治区级扶贫开发重点县 |
|  | 陆川县 | 革命老区县、原自治区级扶贫开发重点县 |
|  | 兴业县 | 革命老区县、原自治区级扶贫开发重点县 |
| 贺州市 （1个） | 平桂区 | 革命老区县、原自治区级扶贫开发重点县 |
| 百色市 （1个） | 平果市 | 革命老区县、原自治区级扶贫开发重点县 |
| 河池市 （3个） | 宜州区 | 革命老区县 |
|  | 南丹县 | 革命老区县、原自治区级扶贫开发重点县 |
|  | 天峨县 | 革命老区县、原自治区级扶贫开发重点县 |
| 来宾市 （2个） | 兴宾区 | 革命老区县 |
|  | 象州县 | 革命老区县 |

附件2

广西农村义务教育学生营养改善计划全覆盖

工作专班以及办公室成员名单

一、工作专班

组  长：李常官  自治区副主席

副组长：梁  磊  自治区人民政府副秘书长

刘友谊  自治区教育厅党组书记、厅长

胡  帆  自治区财政厅党组书记、厅长

成  员：孙国友  自治区教育厅党组成员、副厅长

自治区党委宣传部副部长

自治区发展改革委党组成员、副主任

自治区财政厅党组成员、副厅长

自治区农业农村厅党组成员、副厅长

自治区卫生健康委党组成员、副厅长

自治区市场监管局党组成员、副局长

自治区疾控预防控制局党组成员、副局长

工作职责：统一负责组织全区农村义务教育学生营养改善全覆盖工作的实施。工作专班下设工作专班办公室，负责营养改善计划全覆盖的日常工作。

二、工作专班办公室

办公室主任：  孙国友  （兼）

办公室副主任：万锋锋  自治区教育厅体卫艺处处长

农汉康  自治区教育厅财务处处长

赵嵩桥  自治区财政厅教科文处处长

工作职责：负责全区农村义务教育学生营养改善全覆盖工作综合协调、内部日常事务工作；负责起草审核重要文稿；负责督促指导各地推进全覆盖工作；承担工作专班交办的其他工作。工作专班办公室设在自治区教育厅，从各单位抽调工作人员集中办公。