## Sheet1
2019年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 普通高中建设发展资金(补助市县）
项目实施单位 | 基本建设处 |  |  | 主管部门 |  | 广西教育厅
资金总额 | 资金来源 |  |  | 金额（万元）
| 合计 |  |  | 29300
| 其中：一般公共预算拨款 |  |  | 其中: 中央
|  |  |  | 自治区 |  |  |  | 29300
| 政府性基金 |  |  | ——
| 其他资金 |  |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 立项依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《广西壮族自治区人民政府关于高中阶段教育突破发展的若干意见》(桂政发〔2014〕12号)、《高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020年）》（教基〔2017〕1号）、《关于印发广西教育提升三年行动计划（2018—2020年）的通知》（桂政发〔2018〕5号）。
可行性和必要性：《高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020年）》提出，到2020年全国普及高中阶段教育，各省（区、市）毛入学率均达到90%以上。自治区、各市研究制定普及高中阶段教育攻坚计划，建立了“高中阶段教育普及攻坚计划”学校建设项目库，开展立项、可研、建设用地等前期工作，为实施项目做好准备。资金安排可行：自治区人民政府每年安排专项资金予以保障。管理可行：各普通高中学校严格执行《自治区普通高中基础能力建设专项经费管理暂行办法》。项目可行：由各项目学校提出申请，结合各项目学校的申报材料，筛选具备开工条件的项目予以支持，资金到位后可开工建设。
支持范围：全区普通高中。
实施内容：实施高中阶段教育突破发展工程，支持普通高中校舍改新建、扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设，进一步改善普通高中办学条件，扩大办学规模。
项目起始时间 | 2019-01-01 |  |  | 项目终止时间 |  |  |  | 2019-12-31
项目实施进度安排 | 2019年12月前，土建项目开工率达80%以上，设备购置项目完成招投标80%以上。
年度绩效目标 | 进一步加强普通高中基础能力建设，改善普通高中办学条件，扩大办学规模。2019年目标：2019年12月31日前，新建扩建普通高中28所，设备购置普通高中5所，土建项目开工率和设备采购完成率为80%。
自评得分（满分100分） |  |  |  | 96 | 预算执行率%（10分） |  |  |  | 6
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 新建、扩建普通高中所数 |  | 土建开工率和设备采购完成率为80% |  | 已开工27所，开工率96.4%；完成设备采购5所，完成率100%。 |  |  |  | 20
|  | 产出质量 | 土建项目资金下达12个月内开工率 |  | 80% |  | 100% |  |  |  | 10
|  |  | 土建项目验收通过率 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 购置图书、仪器设备项目资金下达12个月内完成招标率 |  | 80% |  | 100%
|  |  | 购置图书、仪器设备项目验收通过率 |  | 100% |  | 100%
|  | 产出时效 | 完成建设任务时间 |  | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 |  |  |  | 10
|  | 产出成本 | 土建部分单位造价 |  | 1500元-1900元 |  | 1800元 |  |  |  | 10
|  |  | 设备购置的自治区投入比重 |  | 设备购置投入不高于实际需求的75%。 |  | 68.09%
| 效果指标（30分） | 经济效益
|  | 社会效益 | 普通高中学校办学条件 |  | 有效改善，高中阶段教育毛入学率达到89.5%。 |  | 2019年高中阶段教育毛入学率达到90.9% |  |  |  | 15
|  | 可持续影响 | 改善办学条件、完善办学功能和提升办学水平，可提供约30000个学位 |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 15
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 师生满意度 |  | 85%以上 |  | 88% |  |  |  | 10
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。