## Sheet2
附件3
2019年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 教育信息化专项
项目实施单位 | 教育信息化管理处 |  | 主管部门 | 自治区教育厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 3000
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
|  |  | 自治区 |  | 3000
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目立项依据：教育信息化支撑引领教育现代化发展。根据第二次全国教育信息化工作电视电话会议有关精神，教育部《教育信息化“十三五”规划》《教育信息化2.0行动计划》，《广西教育提升三年行动计划》《广西教育信息化发展规划（2017-2020年》等文件精神，教育信息化建设目标已经从“三通两平台”建设转段升级为教育信息化2.0的“三全两高一大”的目标，“三全”即教学应用覆盖全体教师、教学资源覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，“两高”即信息化应用水平普遍提高、师生信息素养普遍提高距离，“一大”即建成“互联网+教育”大平台。教育信息化建设专项经费是根据教育部推进教育信息化的部署要求设立的专项经费项目。 可行性和必要性：教育部明确提出教育信息化2.0的建设任务是“三全两高一大”，广西教育信息化推进工程的任务是围绕教育部关于教育信息化建设总体要求组织实施的。目前，广西教育信息化发展状况在全国各省排名末位，距离教育部提出的目标要求有很大差距。主要表现在：教育信息化基础设施较为薄弱，区域、城乡和校际发展不均衡；优质数字教育资源和应用不足，教育管理信息化支撑教育决策、管理和服务的能力亟待提高；教师信息技术应用能力仍需进一步提升，学校网络安全意识和防护能力有待加强。为加快推进我区教育信息化建设，我区亟需加强教育信息化基础设施建设，大力推进“三通两平台”和“三全两高一大”建设，加强教师教育信息化应用能力提升培训，力争在“十三五”完成教育提升三年行动计划和教育信息化发展规划提出的目标任务。 支持范围和实施内容：教育信息化推进工程专项经费主要用于自治区层面的教育信息化项目建设，主要用于广西教育数据中心建设与运维、“互联网+教育”大平台建设、教师信息技术应用能力提升工程等项目。
项目起始时间 | 2019-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2019-12-31
项目实施进度安排 | 广西教育数据中心建设与运维项目预算资金902万元，用途涉及：支付广西教育数据中心的电费、通讯服务费、运维外包服务费、网络安全等级保护测评服务费、网络安全整改和数据中心补充完善建设费、劳务费、差旅费和其他商品和服务等。项目实施主要目的：通过实施广西教育数据中心建设与运维项目，进一步巩固自治区层面教育信息化建设硬件基础，为承载教育部和自治区各类教育管理信息系统、教育资源平台提供有力保障。 “互联网+教育”大平台建设项目预算资金808万元，用途涉及：包括教育信息化管理系统建设费、相关服务费等12项内容，包括广西教育网络安全态势感知和安全预警管理信息系统、广西教育发展指数考评管理信息系统、广西责任督学管理信息系统、广西学习空间人人通平台建设实施方案咨询服务和信息化项目财政投资评审咨询服务、广西教育数据中心实施建设项目（一期）结算、教育管理信息系统实施方案咨询服务、广西教育数据共享系统、广西教育数据中心裸光纤租用服务、2019年项目监理服务、广西教育信息化发展状况调研分析与监测技术支持服务、教育管理信息系统和教育资源应用培训、广西中小学图书馆管理信息系统等。项目实施主要目的：通过实施“互联网+教育”大平台建设项目，进一步完善教育管理信息系统，提高教育管理信息化水平，促进教育管理业务数字化和信息化，支撑教育管理与决策。 教师信息技术应用能力提升工程项目预算资金1290万元，用途涉及：1个教师信息技术应用能力提升工程项目和2个双师教学改革项目，包括广西广播电视大学承担教师信息技术应用能力提升工程项目；广西师范大学、南宁师范大学分别承担1个双师教学改革项目。项目实施主要目的：通过实施教师信息技术应用能力提升工程项目，开展信息化领导力、教学骨干人员信息化培训，双师教学改革试点工作推进实施，教师信息化教学能力显著提升。
年度绩效目标 | 完善广西教育数据中心建设，基本建成广西教育网络安全保障防护体系。通过支持教育信息化基础设施建设、信息系统平台建设、开展信息化培训等，逐步提升广西教育信息化建设和应用水平。
自评得分（满分100分） |  | 95.3 |  | 预算执行率%（10分） |  | 7.3分
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 建设广西教育数据中心 | 1个数据中心 | 完成数据中心全年度的日常运维、重要时期保障和专项检查工作。 |  | 20
|  |  | “互联网+教育”大平台 | 1个广西教育公共服务平台 | 部署广西责任督学管理信息系统等8个新增信息系统（新增约154台虚拟服务器）
|  | 产出质量 | 广西教育数据中心承载能力 | 完善广西教育数据中心基础设施建设，数据中心基本具备承载教育部和自治区各类教育管理信息系统、教育资源平台的运行能力 | 广西教育数据中心承载能力验收通过。数据中心承载运行的11套教育部省级部署和44套我区自建的信息系统全年安全稳定运行；与数据中心运行、建设相关的项目采购、实施、验收在年底前按照相关要求顺利完成。 |  | 10
|  |  | 教育网络安全防护能力 | 数据中心达到三级等级保护要求，网络安全防护能力显著提升 | 教育网络安全防护能力验收通过。网络安全防护达到三级等级保护要求，测评结果良好。在2019年全国网络安全攻防演练中，广西教育数据中心未收到被攻陷的内部整改通知。
|  |  | 教育信息化服务能力提升 | 促进教育管理业务数字化和信息化，支撑教育管理与决策。 | 教育信息化服务能力验收通过。利用教育数据中心基础数据，为控辍保学、扶贫资助等提供数据对比审核服务，向广西交通厅、南宁市教育局、广西招生考试院等单位提供数据共享服务。协同创新中心基于开源OpenStack的大数据分析测试平台的搭建及测试。
|  |  | 教师信息技术应用能力提升工程 | 开展信息化领导力、教学骨干人员信息化培训，双师教学改革试点工作推进实施，教师信息化教学能力显著提升。 | 实施教师信息技术应用能力提升工程，全年培训研修总人数991人，参与培训的教师和研修专家均顺利完成任务，完成率超过90%。广西中小学教师培训管理公共服务平台经过升级后，系统正常运行率99%以上。对培训学员进行30项微能力精准测评覆盖率超过80%。 双师教学改革项目广西师范大学课程资源建设获得了桂林、柳州等7个设区市教育局95%以上满意度的好评。支持双师项目工作坊及双师项目创新实验区、实验校开展双师项目线下活动和承办全区“双师教学”模式改革试点项目资源应用大赛两项目标达成度较好，能够充分实现促进城乡义务教育均衡发展、提升广西乡村教育质量、促进双师资源和项目推广、扩大双师项目影响力的良好效果，在全区14个地市获得95%以上满意度的好评。 双师教学改革项目南宁师范大学超额完成资源建设任务，为乡村教师提供系列化、系统化、全程化的示范性教学教研资源，乡村教师资源应用积极性较高；优化了项目平台和网络研修功能，为乡村教师开展常态化研修创设环境，提供技术支持和保障；乡村教师支持服务体系成型，乡村教师课堂改进获得持续互动的支持。
|  | 产出时效 | 项目完成时间 | 2019年底 | 数据中心管理及安全服务A标流标，延缓了进度。 双师教学改革项目部分资金跨年度使用。 | 数据中心管理及安全服务A标由于有效投标人不足三家，造成该项目采购流标，延缓了进度。双师教学改革项目为跨年度执行项目，部分活动结合工作实际情况推进，部分资金跨年度使用。 | 8
|  | 产出成本 | 广西教育数据中心建设和运行维护支出 | 902万元 | 计划投入成本3000万，支出未超出预算，成本控制较好。 |  | 10
|  |  | “互联网+教育”大平台支出 | 808万元
|  |  | 教师信息技术应用能力提升工程支出 | 1290万元
| 效果指标（30分） | 社会效益 | 服务社会能力 | 提升全区教育信息化建设和应用水平，项目内的各项工作覆盖全区各级教育行政部门、各级各类学校。 | 全区教育信息化建设和应用水平显著提升，在各信息系统（网站）的运行支撑下，全区各学生家长、各级各类教学机构、教育管理机构日常办事便捷度大大提高。 |  | 30
|  | 可持续影响 | 广西教育数据中心和教育管理信息系统持续运行服务年限 | 5年以上，及时掌握教育动态信息数据，教育决策水平得到提高，教育治理能力得到提升。 | 广西教育数据中心和教育管理信息系统持续运行服务，对我区实现教育信息化2.0的“三全两高一大”的目标产生重要影响
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 项目受益人满意程度 | 85%以上 | 已开展《数据中心建设与运维工作满意度》和培训满意度等问卷调查，采取电话抽查和网络验证等方法，平均满意度超过90% 。 |  | 10
|  | —— | 项目管理人员满意程度 | 85%以上
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。