## Sheet2
附件3
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称 | C足球体育比赛艺术展演学校卫生及国防教育专项经费 |  | 项目编码 | 201001xm18n0867
项目实施单位 | 体卫艺处 |  | 主管部门 | 自治区教育厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 2900
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
|  |  | 自治区 |  | 2900
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目立项依据：1.习近平总书记、李克强总理关于抓好青少年校园足球、加强学校体育工作重要指示精神；2.《中国足球改革发展总体方案》；3.《教育部等6部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》（教体艺〔2015〕6号）4.《广西壮族自治区青少年校园足球工作实施方案》，5.《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号）；6.《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）；7.《广西壮族自治区人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》（桂政办发〔2016〕159号）；8.中共中央宣传部等印发《关于戏曲进校园的实施意见》的通知（中宣发〔2017〕26号）》；9.《自治区防治艾滋病工作委员会关于印发防治艾滋病攻坚工程（2015-2020年）八大专项工程实施方案的通知》（桂防艾委〔2016〕2号）；10.《国务院办公厅 中央军委办公厅转发教育部 总参谋部 总政治部〈关于在普通高等学校和高级中学开展学生军事训练工作意见〉的通知》；11.《广西壮族自治区教育厅等七部门关于印发<广西壮族自治区综合防控儿童青少年近视实施方案>的通知》（桂教体卫艺〔2019〕27号）；12.《全国综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法》。以上文件要求各地加快发展校园足球，推动校园足球普及，积极开展学校体育运动竞赛、大中小学生艺术展演、高雅艺术进校园活动、戏曲进校园活动等形式多样的体育、艺术教育教学交流活动，加强体育、艺术教师培养，加强近视防控，推进学校健康教育和国防教育，指导学校做好食品安全及公共卫生工作。 可行性和必要性：项目已连续实施多年，通过开展校园足球等体育赛事活动，依托相关高校和教育局组织开展专项培训，有效提升我区校园足球运动的普及，促进学生体魄强健。组织开展中小学生艺术展演活动、书法篆刻作品展、全国农村义务教育试验县和中小学生艺术素质测评试验区工作，推升学校艺术教育教学水平，引导学生积极参与艺术实践活动。以上项目的延续实施均取得良好的效果，是可行的。项目的实施是在完成教育部统一部署的年度工作任务的基础上，进一步推动学校积极开展体育、艺术课外竞赛活动的需要，是达到学生至少掌握两项体育运动技能和一项艺术特长目标的需要，是加强学校卫生管理的需要。 支持范围：举办包括校园足球在内的不同项目的全区性体育、艺术赛事交流活动，支持全国农村义务教育试验县和中小学生艺术素质测评试验区建设工作，支持全国儿童青少年近视防控试点县区和自治区儿童青少年近视防控特色学校建设。 实施内容：面向全区各级各类学校举办自治区级体育赛事、艺术展示交流活动；组织开展教练员专项培训；举办校园足球联赛、夏令营活动，开展中学生艺术团、全国儿童青少年近视防控试点县区和自治区儿童青少年近视防控特色学校建设等。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 受新冠肺炎疫情和部分县区财政库款紧张的影响，垃圾分类教育活动、近视防控活动、校园足球比赛以及个别学校校园足球场地建设等极少数项目不能如期完成外，其它各项目均按计划实施。
年度绩效目标 | 进一步完善学校足球场地设施设备，通过举办校园足球夏令营活动、广西第六届千里杯校园足球联赛（中学组），逐步提高我区学校足球竞技水平；通过开展校园足球特色示范学校建设，有效提升学校足球教学和训练水平；通过开展艺术展演活动，提升学生的艺术素养；推动儿童青少年近视防控特色学校建设，进一步加强青少年学生近视防控工作能力。
自评得分（满分100分） |  | 98.08分 |  | 预算执行率%（10分） |  | 94.1%（9.41分）
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 建设校园足球场地数量 | 12块 | 41块 |  | 3
|  |  | 参加或举办体育赛事次数 | 2次 | 4次 |  | 3
|  |  | 举办校园足球夏令营次数 | 1次 | 1次 |  | 2
|  |  | 校园足球特色示范学校建设数量 | 48所 | 64所 |  | 3.5
|  |  | 全国儿童青少年近视防控试点县区建设 | 2个 | 1个 | 受疫情影响，延期到2022年开展相关活动，经费未列支 | 1
|  |  | 自治区儿童青少年近视防控特色学校建设数 | 45所 | 232所 |  | 3.5
|  |  | 举办艺术类活动次数 | 2次 | 7次 |  | 3
|  | 产出质量 | 举办体育、艺术赛事活动完成率 | 100% | 100% |  | 5
|  |  | 校园足球场地年内开工率 | 100% | 100% |  | 5
|  | 产出时效 | 体育、艺术赛事活动举办时间 | 12月31日前 | 12月31日前 |  | 5
|  |  | 校园足球场地年内开工时间 | 12月31日前 | 12月31日前 |  | 5
|  | 产出成本 | 校园足球场地建设支出 | 1590万 | 1502.79万 | 1.个别学校由于本市疫情爆发等原因，延误项目进度；2.结余资金待审计后用于购买配套设备。 | 0.95
|  |  | 校园足球特色学校建设支出 | 480万 | 466万 | 因疫情原因，崇左市未能如期开展校园足球比赛。 | 0.97
|  |  | 校园足球夏令营活动支出 | 120万 | 120万 |  | 1
|  |  | 校园足球联赛（中学组）支出 | 100万 | 100万 |  | 1
|  |  | 广西第七届中小学生艺术展演活动支出 | 180万 | 180万 |  | 1
|  |  | 高校教职工乒乓球比赛并选派队员参加全国比赛 | 25万 | 25万 |  | 1
|  |  | 中学生艺术团建设支出 | 60万 | 60万 |  | 1
|  |  | 全国农村艺术教育试验县、中小学生艺术素质测评试验区建设 | 30万 | 30万 |  | 1
|  |  | “园丁杯”广西教育系统书法篆刻作品展支出 | 20万 | 20万 |  | 0.5
|  |  | 垃圾分类宣传教育活动支出 | 20万 | 20万 |  | 0.5
|  |  | 全国儿童青少年近视防控试点县区和自治区儿童青少年近视防控特色学校建设 | 275万 | 205万 | 1.因疫情爆发等原因，延误项目进度；2.贺州市八步区财政库款紧张，资金未落实到位 | 0.75
| 效果指标（30分） | 经济效益
……
|  | 社会效益 | 学生体质改善状况 | 学生主动参加体育锻炼，体质下降趋势有所缓解。 | 《国家学生体质健康标准》优良率、及格率有提升。 |  | 30
……
生态效益
……
可持续影响
……
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 参训教师满意度 | 90%以上 | 95% |  | 5
|  | —— | 参加活动学生满意度 | 90%以上 | 95% |  | 5
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。

## Sheet1
1502.79 | 1502.79
466 | 466
120 | 120
100 | 100
180 | 180
25 | 25
60 | 60
30 | 30
20 | 20
10 | 20
205 | 205