## Sheet1
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 职业院校教师素质提高计划 |  | 项目编码 | 201039xm21n0038
项目实施单位 | 广西壮族自治区教师培训中心 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区教育厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 1530
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 1530
|  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目立项依据：深入贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发﹝2014﹞19号）和《教育部 财政部关于实施职业院校教师素质提高计划（2017—2020年）的意见》精神，全面落实《广西职业院校教师素质提高行动计划（2018-2020）年》工作要求，到2020年，完成对广西职业院校教师、校长和校级管理人员进行五年一周期、不少于360学时的全员培训，提高我区职业院校教师“双师”素质和校长办学治校能力，推动我区职业教育发展实现新跨越。 可行性：完善职业院校教师培训制度，构建培训体系，建设一批教师企业实践基地，培育一批教师培训者队伍，形成一批培训课程资源。 必要性：一是必须完成国家规定的职业院校教师、校长和校级管理人员的全员培训任务；二通过培训，加强职业院校“双师型”教师队伍建设,服务国家和自治区教育改革发展大局，推动职业教育发展实现新跨越。 支持范围和实施内容：广西职业院校校长、专业带头人、骨干教师、“双师型”教师、班主任。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 计划2021年12月31日前完成经费支出
年度绩效目标 | 1.目标1：计划培训 职业院校校长、中层管理干部、培训管理者、专业带头人、骨干教师、青年教师15000人次。 2.目标2：探索健全中高职教师校长及管理者常态化培训机制。
自评得分（满分100分） |  | 91 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 培训职业院校校长、中层管理干部、培训管理者、专业带头人、骨干教师、青年教师 | 15000人次 | 12800 | 疫情影响,部分子项目尚未开班。 | 17
| 质量指标 |  | 通过集中培训、跟岗观摩、现场教学、企业实践、网络研修多元化培训方式提升教师专业化水平。 | 参训率、合格率均达到90%以上。 | 100% | 0 | 10
| 时效指标 |  | 培训完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前完成88.90% | 疫情影响，部分子项目尚未开班。 | 8
| 成本指标 |  | 指标1：集中培训人均培训成本 指标2：网络研修培训成本 | 区内培训：400元/人/天 区外培训：550元/人/天； 网络线上培训：3元/人/学时。 | 区内培训：400元/人/天 区外培训：550元/人/天； 网络线上培训：3元/人/学时。 | 0 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 建成一支师德高尚、素质优良、技艺精湛、结构合理、专兼结合的高素质专业化“双师型”教师队伍 | 通过培训，教师专业化水平、“双师型”教师比例逐步提高。 | 逐步提高 | 0 | 14
经济效益指标
生态效益指标
| 可持续影响指标 |  | 不断推进广西职业教育向纵深发展，加快产教融合进度，加强职业院校教师队伍建设。 | 持续推进职业院校教师培训项目与职业教育发展改革深度融合。 | 持续推进 | 0 | 14
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 培训教师满意度 | 95%以上 | 84% | 疫情影响，部分子项目尚未开班。 | 8