## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 高校毕业生就业指导专项 |  |  | 项目编码 | 450000210220164988489
项目实施单位 |  | 201007-广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 18600% |  | 0% | 18600% | 18578% | 99.88%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 186.0 |  | 0.0 | 186.0 | 185.7815 | 99.88
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：根据《国务院关于印发“十四五”就业促进规划的通知》（国发〔2021〕14号）、《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》（国办发〔2022〕13号），党中央提出的“稳就业”等六稳要求及自治区关于促进高校毕业生等重点群体就业创业的要求，就业是民生大事，党和国家予以高度重视，为实现我区高校毕业生更高质量、更充分就业，需要一定的业务经费作为工作保障。可行性和必要性：高校毕业生就业工作是每年必须开展的常规工作，具有工作基础，能够厉行勤俭节约，有效控制成本，管好用好专项经费。高校毕业生就业工作是就业工作的重中之重，近年来，我区高校毕业生人数总量逐年增加，受我国经济基础尚不牢固等不利因素影响，亟需积极有效应对新形势、新业态下的就业问题，及时优化就业指导与服务方式，不断做好高校毕业生就业工作。做好此项工作，事关建设人力资源强国和创新性国家的大局，事关保障和改善民生，事关社会和谐稳定。支持范围：自治区教育厅直属事业单位（高校毕业生就业创业指导中心）、广西大学生就业服务中心等。实施内容：组织开展就业指导与服务（区优秀毕业生、就业工作突出单位评选，就业工作差旅，我区毕业去向登记系统研发，工作人员在北京参加就业专项工作，高校毕业生就业工作宣传等），开展对广西大学生就业服务中心就业信息咨询服务的单一来源采购。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2026
项目实施进度安排 |  | 2024年3月由财政下达资金；6月支出率不少于40%，推进就业服务单一来源采购等工作；9月支出率不少于65%，推进区优毕证书评选等工作；11月支出率不少于82%，推进就业工作突出单位评选等工作；12月支出率不少于90%，基本完成我区高校毕业生就业创业指导与服务工作。
年度绩效目标 |  | 为保障毕业生就业率总体稳定，举办不少于20场招聘会，使全区高校毕业生得到充分的就业机会；举办至少2场低收入家庭高校毕业生专场招聘会，帮扶有就业意愿的低收入家庭毕业生实现就业。积极应对新形势、新业态下的就业问题，及时与高校对接，举办至少1场就业创业学习活动，提高就业人员工作能力，优化就业指导与服务方式，不断做好高校毕业生就业工作。通过每年的就业服务采购，保证就业服务质量，使毕业生就业率总体保持稳定。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.98 |  | 预算执行（10分） | 9.9883
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展就业指导与服务次数 |  | ＝1次 | 20 | 1 | 20 | 组织开展就业指导与服务1次。
|  | 质量指标 | 组织开展就业指导与服务完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 组织开展就业指导与服务完成率100%。
|  | 时效指标 | 组织开展就业指导与服务完成时限 |  | 2023年12月底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 各项活动均在2023年12月底前完成。
|  | 成本指标 | 组织开展就业指导与服务实施成本 |  | ＝186万元 | 10 | 185.78 | 9.99 | 组织开展就业指导与服务实施成本1857815元。 | 商品价格略有波动，未来将持续关注市场行情
| 效益指标 | 社会效益 | 高校毕业生初次就业率 |  | ≥70% | 30 | 83.08 | 30 | 初次就业率83.08%。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指导和服务对象满意度 |  | ≥85% | 10 | 100 | 10 | 将满意度调查问卷发放给采购主体，即本单位全体同志，满意度调查结果为100%。