## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 教育信息化数字资源 |  |  | 项目编码 | 450000210420100010994
项目实施单位 |  | 201005-广西壮族自治区教育技术和信息化中心 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 300000% |  | 0 | 3000 | 2850 | 95%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 3000.0 |  | 0.0 | 3000.0 | 2850.0 | 95
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | “总目标：（填列总产出及质量、成本等内容）2023年将逐步实现广西所有教材版本的数字教材资源及应用服务；建立健全资源及应用的准入机制，陆续接入第三方资源库及应用服务；开发、遴选和导入本地生成性教育资源，建设本地特色资源库。项目最终将建成服务全区所有义务教育阶段教师的教育资源公共服务体系。年度阶段性目标：（填列年度产出及质量、成本等内容）购买基础性数字教材资源及应用服务，实现义务教育阶段数字教材及资源覆盖率达到80％以上；完善“八桂教学通”客户端，为义务教育阶段教师提供更丰富的课程组织应用、数字化教学应用服务；积累优质数字化教学应用成果，形成广西本地生成性教育资源库；围绕数字教材示范校和数字教材应用专家库建设提供全方位服务，发挥示范引领和专家带动作用，推动全区教师开展数字教材的常态化应用。
自评得分（满分100分） |  |  | 9589% |  | 预算执行（10分） | 9.5
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数字资源应用培训 |  | ≥110场 | 3 | 76 | 2.07 | 完成76场数字资源应用培训 | 项目服务期为2023年8月1日至2024年7月31日，其他培训正在陆续开展中，将于2024年6月30日前完成
|  |  | 项目调研 |  | ≥2次 | 2 | 16 | 1.9 | 于2023年12月25日-2024年1月5日完成16次调研 | 实际于2023年12月25日-2024年1月5日完成16次调研
|  |  | 数字资源征集活动 |  | ≥2场 | 3 | 2 | 3 | 完成1场数字资源精品课征集活动及1场论文征集活动
|  |  | 应用示范与成果展示活动 |  | ≥1场 | 3 | 1 | 3 | 完成2023年广西中小学信息技术与学科教学深度融合优秀课例评选活动
|  |  | 数字教材覆盖教师 |  | ≥40万名 | 3 | 42.9085 | 3 | 完成42.9085万教师用户数注册，完成覆盖教师≥40万名
|  |  | 其他版本数字教材 |  | ≥171册 | 3 | 219 | 2.9 | 完成219册其他版本数字教材建设 | 实际完成219册其他版本数字教材建设。
|  |  | 统编版、人教版数字教材 |  | ≥164册 | 3 | 143 | 2.62 | 完成143册统编版、人教版数字教材建设 | 人教版部分教材未在广西使用
|  | 质量指标 | 本地生成性资源 |  | ≥200万条 | 3 | 1360.4083 | 2.9 | 教师上传生成本地生成性资源1360.4083万条 | 实际教师上传生成本地生成性资源1360.4083万条
|  |  | 活跃教师数 |  | ≥24万人 | 4 | 31.39 | 3.9 | 统计2023年9月至2024年3月教师活跃均值为31.39万人，已完成达到≥24万人。 | 统计2023年9月至2024年3月教师活跃均值实际为31.39万人
|  |  | 教师备授课 |  | ≥500万次 | 3 | 6975.4404 | 2.9 | 统计2023年9月至2024年3月教师备授课数据为6975.4404万次，已完成达到≥500万次。 | 统计2023年9月至2024年3月教师备授课数据实际为6975.4404万次，已完成达到≥500万次。
|  | 时效指标 | 产出时效 |  | ＝1年 | 10 | 0.82 | 8.2 | 项目实施完成率为82.3% | 项目服务期为2023年8月1日至2024年7月31日，其他服务正在陆续开展中
|  | 成本指标 | 产出成本 |  | ≤30000000元 | 10 | 30000000 | 10 | 项目产出成本为3000万元
| 效益指标 | 社会效益 | 数字教材覆盖率 |  | ≥80% | 30 | 83 | 30 | 数字教材及资源覆盖了小学、初中主要学科和学段，数字教材覆盖率达83%。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训教师满意度 |  | ≥90% | 10 | 99.92 | 10 | 培训教师满意度统计为99.92%，已达成≥90%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 一是完善服务于日常教学的教师备授课系统，为全区义务教育阶段教师提供数字教材阅读、备授课等服务。全区义务教育阶段教师注册激活账号43万多个，激活率100%。二是完善基础性、科学性、权威性的数字教材及其配套资源建设。合计建设数字教材362册次，配套的课程教学资源12.54万多条。三是完善全区中小学数字资源规模化应用体系建设，以开展各级各类培训和教研活动为抓手，促进中小学教师信息技术应用能力得到提升。开展了数字资源应用专项课题研讨活动、数字资源应用与学科教学融合研修活动等。四是完善广西本地的生成性教学资源库建设，初步建立优质资源共建共享机制。教师上传资源总数达到1236万条，校本共享资源总数达到346万条，平台共享资源总数达到223万条。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题