桂教职成〔2024〕27号

自治区教育厅关于印发《广西2024年职业教育活动周工作方案》和《广西2024年

职业教育活动周启动仪式

工作方案》的通知

各市、县（市、区）教育局，各有关高等学校，区直各中等职业学校：

现将《广西2024年职业教育活动周工作方案》和《广西2024年职业教育活动周启动仪式工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

附件：1.广西2024年职业教育活动周工作方案

2.广西2024年职业教育活动周启动仪式工作方案

广西壮族自治区教育厅

2024年5月9日

（此件公开发布）

附件1

广西2024年职业教育活动周工作方案

一、总体要求

（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于职业教育的重要讲话和重要指示批示精神；全面落实立德树人根本任务，大力培养高素质技能人才，助力发展新质生产力，支撑中国式现代化；宣传现代职业教育体系建设改革成效，展示职业教育服务国家战略需求和区域经济社会发展成果；倡导技能文明，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚；发挥典型、示范带动作用，凝聚各方力量，营造关心支持职业教育的良好氛围。要坚持“高位推动、主体多元，凝聚共识形成合力；职普融通、场景丰富，下沉基层亲民乐见；开放融合、人人参与，充分展现青春风采；绿色节俭、安全可控，确保活动平稳有序”的基本原则。

（二）基本原则。

1.坚持高位推动。统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，展示强国建设中职业教育的类型定位和独特价值。

2.坚持产教融合。以深化产教融合为重点，以推动职普融通为关键，以科教融汇为新方向，展示职业教育新模式、新形象。

3.展现青春风采。推动职业院校学子走向广阔社会舞台彰显青春风采，展示技能人生同样未来可期。

4.坚持亲民乐见。下沉活动载体和形式，增强活动参与性，让公众愿意看、喜欢听、乐于参与，改变公众固化印象。

二、时间和主题

（一）时间：2024年5月20日至5月26日。

（二）主题：一技在手，一生无忧。

各地可根据主题，设置具有地方特色的分主题。

三、主要活动

（一）举办广西2024年职业教育活动周启动仪式。启动仪式时间为2024年5月20日下午15:30，会场设在广西电力职业技术学院（五象校区）。各地教育行政部门、各职业院校（含职业本科和技工学校，下同）可根据实际情况举办相应活动。

（二）持续做好常规性活动。各地各校要确保活动周期间“天天有活动、处处有看点、人人有收获”，通过“四开放”（开放企业、开放校园、开放院所、开放赛场）、“三贴近”（贴近社会、贴近生活、贴近群众）、“两走进”（走进社区、走进乡村）等，因地制宜面向社会公众开展职业技能展演、互动体验、社区服务、招生咨询等活动，鼓励职业学校、公共实训基地、职业技能培训学校邀请中小学生及家长、有就业和参加职业教育培训需求的劳动者参观校园和实训场所等。支持职业学校组织师生进企业、进工厂，组织大国工匠、能工巧匠进校园与职业学校师生进行交流。鼓励充分利用现代信息技术，举办“云上活动周”“线上逛校园”“网上开放日”等活动。支持各地设立“职业教育活动月”。

（三）精心打造特色亮点活动。各地要做好活动周回顾与总结，聚焦主题，做好统筹规划，汇聚各联办部门资源优势，形成工作合力，策划实施系列具有含金量、辨识度、影响力的重磅活动（活动参考清单见附件1—3）。

（四）指导学校开展好活动。根据活动周主题、本地重点活动等，认真组织好校级活动。要围绕学校在高素质技能人才培养和职普融通、产教融合、科教融汇方面的亮点特色，结合典型人物、典型经验和典型事迹，深度挖掘案例闪光点，开展形式多样的宣传活动，激励更多年轻人走技能成才、技能报国之路。

四、宣传重点

（一）职业教育方针政策及法律法规。聚焦职业教育改革发展的政策举措、法律法规及战略规划，宣传贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、党中央关于职业教育改革发展决策部署、职业教育法取得的重要成果。

（二）职业教育重点任务推进情况及成果。围绕数字化战略行动、“一体两翼”布局、教学关键要素改革、“职教出海”等重点任务推进情况，形成一批具有宣传示范意义的职业教育重点任务先进样板。

（三）职业教育支撑经济社会发展成效。结合职业教育对国家重大战略和区域经济社会发展的重要支撑作用，宣传职业教育在服务区域产业升级、助力乡村振兴、促进共同富裕、增进人民福祉等方面的成果和典型案例。

（四）职业教育改革发展典型经验。宣传各行业、各地、各校、各企事业单位等在推动职业教育改革发展中的典型经验和有效举措，分享成功经验，凝聚改革共识，共同推动职业教育高质量发展。

（五）技能成才的典型人物群像。围绕职业教育服务人的全面发展，宣传大国工匠、能工巧匠以及技能大赛优秀获奖选手和辅导教师等一批通过职业教育获得出彩人生的典型事迹，刻画技能成才的人物群像，讲好良师倾心育人、学生成长成才等人物故事，展示新时代职业学校师生奋进风采。

五、组织保障

（一）提高政治站位，加强组织协调。各地教育行政部门要牵头做好组织工作，会同有关部门创新工作方式，不断完善活动周长效机制。有关行指委应结合本行业领域特色，积极有序开展相关活动。

（二）制定工作方案，突出活动特色。各地教育行政部门要会同有关部门突出活动周十周年，精心设计实施方案，丰富活动内容，拓展活动载体，健全长效机制，着力打造一批贴近师生、特色鲜明、成效显著的展、赛、会、演等系列品牌活动。

（三）精心组织宣传，营造良好氛围。各地教育行政部门要积极会同地方宣传和网信部门，充分调动各类媒体积极性，创新宣传形式，丰富宣传内容，及时收集掌握本区域重点和特色活动情况，提供相关宣传线索，形成宣传工作合力。充分运用新媒体，多视角、全方位讲好职教故事、发出职教好声音。

（四）严守纪律要求，规范过程管理。各单位要严格执行中央八项规定及其实施细则精神，不给基层增加额外负担，确保活动周各项活动安全平稳有序。要力戒形式主义，将活动周工作与提高职业教育质量相结合，增强活动实效。要落实主体责任，坚持公益属性，依法依规组织开展活动，坚决禁止借活动周之名行不相关之事，严守财经纪律，严防廉政风险和财务风险，杜绝违背公序良序的现象。

做好材料报送

各市教育局和职业院校要制定本地本校职业教育活动周方案，设计活动周宣传专栏，并在单位官网开设活动周专栏。

请各市教育局和职业院校将职业教育活动周实施方案、活动周活动安排表（附件1—1）、启动仪式主题展示申请表（附件2—1）、启动仪式舞台展演申请表（附件2—2）、参会回执（附件2—3）的word版和盖章扫描pdf版于5月12日前报送到邮箱：jytzcc2421@163.com。

（二）请各市教育局和职业院校于5月29日前报送活动周总结报告和《广西2024年职业教育活动周开展情况汇总表》（附件1—2）。总结报告包括基本情况、主要做法和措施、取得的成效、媒体宣传情况、存在问题及建议（含：典型案例、稿件、活动照片、视频等，活动整体概况和文字介绍材料字数在500—1000字之间，要图文并茂，如引用其他媒体文章，请务必标注文章来源；图片要求为JPG格式，不低于2000像素，单张不低于2M，并配文字说明），并精选10张活动周图片。各高职院校和区直中职学校的材料直接报送，各市、县（市、区）教育局和市县属中职学校的材料由市教育局汇总后统一报送到邮箱：jytzcc2421@163.com。

未尽事宜，请与我厅职业教育与成人教育处联系，联系人及电话：廖老师，0771—2212387；王老师，13471012609；林老师，13669440912；郭老师，0771—5815397。

附件：1—1.广西2024年职业教育活动周活动安排表

1—2.广西2024年职业教育活动周开展情况汇总表

1—3.2024年职业教育活动周活动参考清单

附件1—1

广西2024年职业教育活动周活动安排表

填报单位： 填报人： 联系电话：

序号	单位

名称	活动

名称	活动

形式	活动参与人员	参与

人数	活动

负责人	活动负责人手机号码	活动负责人部门和职务	活动地点（址）	活动（开放）时间	备注

附件1—2

广西2024年职业教育活动周开展情况汇总表

填报单位： 填报人： 部门和职务： 联系电话：

日期	参与活动的职业院校

(所次)	参与活动的职业院校学生

(人次)	参与活动的教师数

(人次)	参与活动的中小学生人数

(人次)	参与活动的家长、社区居民

(人次)	参与的企业

(家次)	开放职业院校

(所次)	开放的实验实训室

(个次)	开展的职业体验项目

(个次)	职业教育宣讲活动

(场次)	职业技能展示

(场次)	开展便民服务

(人次)	发放宣传资料

(份)	电视、电台及报纸等传统媒体报道

(篇次)	网络新闻等宣传、转发

（次）	微信、微博等宣传、转发

（次）
5月20日—

5月26日

附件1—3

2024年职业教育活动周活动参考清单

（仅供参考，各地可结合实际选用）

一、2024年职业教育活动周全国性活动清单

教育部：组织召开职业教育活动周十周年总结；组织开展“我与职业教育活动周”“我看职业教育活动周”“我办职业教育活动周”系列征文；协调组织行（教）指委举办本系统全国性活动；组织协调中央媒体对有关省份职业教育活动周开展情况进行宣传推介。

中央宣传部：大力学习宣传习近平总书记关于职业教育的重要论述，积极弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境。

中央网信办：配合做好网上宣传引导。

人力资源社会保障部：开展职业分类大典及有关职业标准展示、职业体验，持续宣传技能人才培养、使用、评价、激励等政策措施和经验做法。

工业和信息化部：开展工业和信息化行指委职业教育改革发展典型经验交流和宣传活动。

农业农村部：指导开展全国职业学校智慧农业种植大赛。

国务院国资委：支持鼓励中央企业开展“大国工匠进校园”活动。

全国总工会：实施2024年“劳模工匠进校园”行动，指导开展线下全国示范活动，在人民网搭建行动线上展示专区。

共青团中央：开展“青年讲师团”宣讲交流进校园活动；发起职业教育相关网络话题；开展“匠心筑梦 职启未来”主题团日活动。

中华职业教育社：举办全国职业学校非遗技艺汇演。

二、2024年职业教育活动周地方性活动清单

（一）“十年·回眸”主题活动。以第十届职业教育活动周为契机，回顾总结职业教育创新改革发展成就，征集历届活动周优秀案例，凝练提升形成典型经验，以主题展览、纪录片、微视频等形式，全面展示活动周发展历程。

（二）特色主题活动。在活动周期间举办学校日、学生日、教师日、企业日等主题日活动，从学校视角、学生视角、教师视角、企业视角等不同角度有侧重、有温度、有内涵地开展宣传设计，保证热度不断档、活动不断线。支持各地设立“职业教育活动月”。

（三）市域宣传活动。依托市域产教联合体，把活动周办在企业工厂、办在产业园区、办在生产现场，实现场景化、可视化宣传，充分彰显职业教育重要作用。组织市、县开展“市（县）长谈职教”访谈或者论坛活动。

（四）海外宣传活动。加大力度宣传展示“鲁班工坊”等“小而美”项目优秀成果。鼓励有条件的地方、行业依托职教国际合作项目、载体等，将活动周办到海外，在海外举办特色技艺展示、跨境技术服务、技能交流等活动，展示中国职业教育改革发展的新模式、新成果、新形象。

（五）数字化展览活动。充分利用智能数字化平台或人工智能技术，鼓励各地结合自身实际情况，开发推出AI驱动的虚拟数字人、元宇宙体验空间、活动周数字展馆等融合现代信息技术的展示活动。倡导各地各校开展“云上活动周”“线上逛校园”“网络开放日”等数字化展示活动。

（六）职业教育大调研。聚焦各地职业教育服务国家重大战略和区域经济社会发展，鼓励各地各校进行调查走访，形成调查报告，为职业教育高质量发展提供有益参考。

（七）优秀校友寻访活动。鼓励各职业学校结合“访企拓岗”活动，到企业寻访校友，让学生了解工作环境、岗位职责、企业用人需求等，提前做好专业学习和职业规划。

（八）校友返校及工匠进校园。组织优秀校友返校，同时充分组织媒体放大职教典型人物故事声量；各地积极组织工匠进校园活动，并面向公众开放。

（九）校企集中签约。鼓励各地举办校企集中签约活动，放大规模集群效应，鼓励各地各校与行业企业在教育教学、人才培养、课程联建、科研开发等方面广泛开展合作，突出校企合作典型模式可学可做的宣传示范意义。

（十）校园开放活动。各地各校组织开放实训空间、场馆、实验室等，吸引中小学生、社会公众参与职业体验、职业启蒙、技能科普等活动，依托科普基地、校史馆、博物馆等空间平台，帮助提升社会层面对于职业教育的积极认知。

（十一）校园招聘会。鼓励各校积极开展主题招聘会、企业专场招聘会、校园双选会等形式多样、岗位众多的线上线下招聘活动，推动职业学校就业质量持续提升。

附件2

广西2024年职业教育活动周

启动仪式工作方案

根据《广西2024年职业教育活动周工作方案》要求，为确保广西2024年职业教育活动周启动仪式能够切实有效实施，特制订如下方案。

一、时间和地点

（一）启动仪式时间：2024年5月20日下午15:30。

（二）启动仪式地点：广西电力职业技术学院（五象校区西门：南宁市邕宁区利福路）。

（三）要求统一安排住宿人员的报到时间和地点：

1.时间：2024年5月19日下午14:00—18:00和5月20日上午9:00—14:00。

2.地点：南宁裕达国际酒店（南宁市良庆区凯旋路16号）。

3.5月20日下午14:00从酒店统一乘车前往开幕式现场。

（四）不要求统一安排住宿人员的参会时间和地点：

1.时间：2024年5月20日下午14:00。

2.地点：广西电力职业技术学院（五象校区西门：南宁市邕宁区利福路）。

（五）主题展区时间：2024年5月20—21日，两天。

二、出席人员

（一）自治区党委宣传部、网信办；自治区教育厅、人力资源社会保障厅、工业和信息化厅、农业农村厅、国资委、总工会，团区委、中华职教社等单位领导。

（二）自治区教育厅相关处室负责人。

（三）各市教育局和人力资源社会保障局分管副局长、对应科室负责人。

（四）高等职业院校（含职业本科）、区直中等职业学校（含技工学校）、市县属中等职业学校各1名主要负责人，各职教师资基地负责人，广西开放大学负责人。

（五）行业、企业代表。

（六）部分小学、初中、高中和职业院校的学生、家长代表。

三、现场活动

（一）主题展示。主要以现场实物展为主，共分为8个区。

一区主题：高职“双高学校”；二区主题：中职A类“双优学校”（含技工学校）；三区主题：三星级及以上星级中职学校（含技工学校）；四区主题：高等职业教育产业学院；五区主题：市域产教联合体；六区主题：行业产教融合共同体；七区主题：中国—东盟现代工匠学院；八区主题：民族文化传承和特色美食。

（二）舞台展演。分两个篇章，入选的节目需在启动仪式现场进行两天的上台表演。

第一篇为广西非遗文化、民族歌舞等表演；

第二篇为职业院校学生专业技术技能表演。

四、宣传工作

本届活动周启动仪式采取传统媒体和新媒体相结合，前期预热和会期集中宣传相呼应，广度推送和深度报道兼顾的全过程推广、全方位宣传。既有传统媒体，如电视、广播、报刊等媒体对活动进行前、中、后期的宣传报道，也有相关教育微信公众号、手机APP等新媒体的推送宣传，充分利用短视频、微动漫、网络直播等形式进行宣传。

（广西2024年职业教育活动周线上直播二维码）

五、相关要求

（一）责任分工。广西2024年职业教育活动周启动仪式由自治区教育厅等十部门联合主办，广西电力职业技术学院承办。自治区教育厅等十部门负责统筹协调，制定实施方案；广西电力职业技术学院负责落实启动仪式活动的各项具体工作，组织各单位报送材料和协调布展工作；各市教育局负责组织和指导所辖学校参加启动仪式；各职业院校按活动要求报名和参展。

（二）参展项目申报。参展项目的确定采取自愿申报与定向邀请相结合的方式。学校或企业自愿报名，承办方组织遴选确定；也可由承办方根据布展需要，直接邀请相关学校或企业参展。

（三）布展要求。展位眉头和色调（含学校名称和活动LOGO）由组委会统一设计、印制和布展，布展内容由参展学校或企业自行完成。特殊装备或产品需要特殊展位的，以及职业院校展示作品有电源、水源、桌椅套数等相关方面特殊需要的，在申请展位时须备注说明，由组委会统一调剂。

附件：2—1.广西2024年职业教育活动周启动仪式主题展示

申请表

2—2.广西2024年职业教育活动周启动仪式舞台展演

申请表

2—3.广西2024年职业教育活动周启动仪式参会回执

附件2—1

广西2024年职业教育活动周启动仪式

主题展示申请表

学校/企业名称
学校/企业类别
展项负责人
QQ
手机
部门和职务
座机
E—mail
项目名称	展区（展位）类别	展示形式	项目简述	布展要求
体验活动
活动名称	活动内容	活动简述	场地要求
填表说明：

1.项目名称：要求填写全称。

2.展区（展位）类别填写：“一区主题：高职“双高学校”；二区主题：中职A类“双优学校”（含技工学校）；三区主题：三星级及以上星级中职学校（含技工学校）；四区主题：高等职业教育产业学院；五区主题：市域产教联合体；六区主题：行业产教融合共同体；七区主题：中国—东盟现代工匠学院；八区主题：民族文化传承和特色美食”。

3.展示形式：展板、实物、场景、演示。项目简述：简要对作品进行介绍说明，包括规格等。

4.展示时间：两天。

附件2—2

广西2024年职业教育活动周启动仪式

舞台展演申请表

学校名称
院校类别
展项负责人
QQ
手机
部门和职务
座机
E—mail
件数	节目名称	参演人数	节目时长	节目简述
1
2
填表说明：

1.舞台展演出场次序由组委会根据节目时长和内容来排序。

2.“节目时长”填写表演所需时间，原则上一项时长（一次）不能超过10分钟。

3.每所学校校申请该项目不超过2项。

附件2—3

广西2024年职业教育活动周启动仪式参会回执

单位名称（盖章）：

联系人姓名： 手机号码： E-mail：

参会人员姓名	性别	职务	手机号码	抵达南宁

交通时间	离开南宁

交通时间
住宿要求	住宿房型：□标准间 间 □单人间 间 □不住宿

住宿时间：自 月 日至 月 日
用餐情况	□5月19日晚餐

□5月20日早餐 □5月20日中餐 □5月20日晚餐

□5月21日早餐 □5月21日中餐 □5月21日晚餐

□5月22日早餐