## 部门项目
绩效02表
2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表
项目编号
项目名称 | 广西民族教育专项经费 |  | 项目编码 | 201012001xm19n9966
项目实施单位 | 广西师范大学
项目性质 | 当年新增项目
自治区本级项目
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  |  | 300 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 | 0
|  |  | 自治区 | 300
| 政府性基金 |  |  | 0
| 其他资金 |  |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据桂教民教〔2019〕3号自治区教育厅关于公布第三批民族院校特色学科建设立项建设学科名单的通知，我校民族法学、民族旅游学获批，用于学科建设，主要包括人才引进、出版高水平科研成果、国内外学术交流和人才培养等工作。民族教育基地条件进一步完善，民族特色学科专业建设水平得到进一步提高。开发系列学前、中小学壮汉双语教育课程；广西教育科学十三五规划2021年度民族教育专项课题阶段性成果，提升广西民族地区教育质量提升；开展民族教育发展研究、教学指导及教学成果评审工作，推动广西民族教育研究与发展。支持范围、实施内容：1.支持开展学前、中小学壮汉双语教育课程开发； 2.支持开展民族教育发展研究、教学指导及教学成果评审工作。3.支持民族法学特色学科建设，民族旅游学特色学科建设。
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 |  | 2023
项目实施进度安排 | "1.支持开展学前壮汉双语课程开发的系列活动：教材开发研讨会（上半年1次，下半年1次）、课程实施现场会（上半年一次，下半年一次）、课程开发论坛（1次）、教材撰写研讨会（1次）、课程发布会（1次） 2.支持中小学壮汉双语教育课程开发的系列活动 ：教材开发研讨会（上半年1次，下半年1次）、课程实施现场会（上半年一次，下半年一次）、课程开发论坛（1次）、教材撰写研讨会（1次）、课程发布会（1次） 3.支持开展民族教育发展研究、教学指导及教学成果评审工作：广西民族教育专项课题评审、推进工作，民族基础教育教学指导（上半年一次，下半年一次），教学成果评审工作（按照教育厅工作安排推进）。"
年度绩效目标 | 我校民族法学、民族旅游学为自治区第三批民族院校特色学科建设立项建设学科，用于学科建设，主要包括人才引进、出版高水平科研成果、国内外学术交流和人才培养等工作。民族教育基地条件进一步完善，民族特色学科专业建设水平得到进一步提高。开发系列学前、中小学壮汉双语教育课程；广西教育科学十三五规划2021年度民族教育专项课题阶段性成果，提升广西民族地区教育质量提升；开展民族教育发展研究、教学指导及教学成果评审工作，推动广西民族教育研究与发展。
中期绩效目标（2021-2023年） | 我校民族法学、民族旅游学为自治区第三批民族院校特色学科建设立项建设学科，用于学科建设，主要包括人才引进、出版高水平科研成果、国内外学术交流和人才培养等工作。民族教育基地条件进一步完善，民族特色学科专业建设水平得到进一步提高。开发系列学前、中小学壮汉双语教育课程；广西教育科学十三五规划2021年度民族教育专项课题阶段性成果，提升广西民族地区教育质量提升；开展民族教育发展研究、教学指导及教学成果评审工作，推动广西民族教育研究与发展。
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 产出指标 | 产出数量 | 支持民族特色学科建设 开发形成一系列高质量的学前、中小学壮汉双语教育课程； 民族教育专项课题指导民族教育教学指导、 教学成果评审 广西教育科学十三五规划2019年度民族教育专项课题年度成果汇总； 建设民族教育智库 | 2个民族特色学科 1套学前、中小学壮汉双语教育课程； 1份指导工作报告； 1份教学指导报告； 1次教学成果评审 46份； 1个
|  | 产出质量 | 学科通过广西教育厅项目验收评估 教学成果评审 | 100%合格 良好
|  | 产出时效 | 完成年度建设任务时限 | 2021年1-12月
|  | 产出成本 | 课程开发，推广研究成果、试点推广调研、数据处理与分析，撰写报告 | 300万元
| 效果指标 | 经济效益 | 无 | 无
|  | 社会效益 | 解决民族教育专项课题成效不明显，对民族地区基础教育作用不大，民族教育研究与发展缺少团队，提升广西民族教育质量 | 14个地市满意度大于95%
|  | 生态效益 | 无 | 无
|  | 可持续影响 | 整体提升广西民族教育质量 | 14个地市满意度大于95%
| 满意度指标 | -- | 受益群众满意度 | 90%以上