## 部门项目
绩效02表
2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表
项目编号
项目名称 | 学位与研究生教育专项经费 |  | 项目编码 | 201015001xm19n0073
项目实施单位 | 广西艺术学院
项目性质 | 上年延续项目
自治区本级项目
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  |  | 640 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 | 0
|  |  | 自治区 | 640
| 政府性基金 |  |  | 0
| 其他资金 |  |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 本项目包括博士学位授予单位立项建设项目及研究生联合培养基地、研究生导师培训三部分。 （一）博士硕士学位授予单位立项建设项目： 1.项目立项依据：按照自治区学位办部门预算经费项目安排，我校为广西新增博士学位授予立项建设单位获立项资助。 2.可行性和必要性： （1）可行性：该项目为自治区教育厅财政资助项目，有财政专项经费作为支持，该项目自2013年开始实施，已经建设了7年多，已有较强的前期建设基础，在师资队伍、资源条件、规章制度上具有保证，项目建设具有可行性。 （2）必要性：该项目的实施，是提升我校学科建设水平，促进学校内涵式发展的需要；是提升学校办学层次的需要；是弥补广西艺术门类博士学位授权点空白、服务广西地方经济文化及社会发展建设的需要；目前学校正处于申博攻坚阶段，迫切需要专项经费资助教师开展建设。 3.支持范围：高层次人才引进及学科学术骨干能力提升、科学研究等。 4.实施内容： 该项目主要用于高层次人才引进及学科学术骨干能力提升、科学研究等，产出高水平科研成果，夯实学科团队，提升学科水平和实力。 （二）研究生联合培养基地： 研究生联合培养基地为自治区学位办组织、自治区财政资助的建设项目，按自然年度进行建设，每年资助建设2个，主要侧重专业学位硕士学位授权点与校外相关行业和企业组织开展研究生联合培养。项目的具体实施和经费使用由各基地建设的负责人负责。 研究生联合培养基地建设项目的设立可满足我校开展研究生联合培养工作的实际需求，促进校外企业行业的导师参与研究生教学、参与研究生课程建设、参与指导研究生进行艺术创作，对提高研究生的培养质量有极大的推动作用。项目实施与我校研究生教育教学实际情况相符合，具有可操作性。该项目主要用于联合培养基地硬件建设及科学研究等。 （三）研究生导师培训 导师对研究生的学术能力的引领具有重要作用，导师应该将立德树人放在首位,提升研究生导师综合素质，对提高研究生培养质量具有重要指导意义。建设一支师德高尚、学养深厚、术业精进、治学严谨、指导有方的高素质研究生导师队伍。进一步明晰导师的职责以及工作方法。开展全区高校导师培训，培训对象为全区各高校导师，培训人数200人。
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 |  | 2023
项目实施进度安排 | （一）博士学位授予单位立项建设项目：2021年1月1日——2021年12月31日：高层次人才引进及学科学术骨干能力提升、科学研究等。 （二）研究生联合培养基地： 1.2021年1月1日——2021年1月31日：项目建设申报、评审。 2.2021年3月20日前：公布项目建设名单。 3.2021年4月30日前，根据学校工作安排完成基地建设硬件设备采购申报计划。 4.2021年12月20日前，完成基地建设任务和资金使用计划。 （三）研究生导师培训项目 2021年6月-11月 培训全区高校导师200人
年度绩效目标 | （一）博士学位授予单位立项建设项目：引进具有博士学位的专任教师4-6人，产出高水平科研成果，夯实学科团队，提升一级学科的建设水平和实力。 （二）研究生联合培养基地：2021年：拟资助区级研究生联合培养基地2个，资助资金为40万元/个，累计80万元。年底完成基地建设和资金使用。 （三）研究生导师培训项目：提升研究生导师综合素质，建设一支师德高尚、学养深厚、术业精进、治学严谨、指导有方的高素质研究生导师队伍。
中期绩效目标（2021-2023年） | （一）博士学位授予单位立项建设项目：引进具有博士学位的高层次人才2-3人，产出高水平科研成果，夯实学科团队，提升一级学科的建设水平和实力。 （二）研究生联合培养基地：截至2021年9月30日前，完成基地建设硬件设备采购任务，资金使用完成60%；软件建设部分有效推进。 （三）研究生导师培训项目：提升研究生导师综合素质，建设一支师德高尚、学养深厚、术业精进、治学严谨、指导有方的高素质研究生导师队伍。
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 产出指标 | 产出数量 | 1.高层次人才引进数量 2.科研成果产出数量 3.新增实验室仪器设备数量 4.培训班次 5.支持一级学科团队建设数量 | 1.4-6人 2.20项以上 3.40台以上 4.4个班次 5.≥5个
|  | 产出质量 | 1.博士学位人才引进数量 2.培训合格率 3.新增仪器设备验收合格率 | 1.≥4人 2.≥90% 3.≥90%
|  | 产出时效 | 项目完成时间 | 12月31日前
|  | 产出成本 | 1.博士学位高层次人才引进 2.科研成果产出成本（科研项目、专著、论文） 3.新增实验室及仪器设备值 4.研究生导师培训成本 | 1.300万元 2.190万元 3.40万元 4.110万元
| 效果指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 培养研究生人数 | ≥400人
生态效益
可持续影响
| 满意度指标 | -- | 1.毕业生用人单位满意度 2.培训人员满意度 | 1.≥90% 2.≥80%