## 部门项目
绩效02表
2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表
项目编号
项目名称 | 学位与研究生教育专项经费 |  | 项目编码 | 201023xm21n0233
项目实施单位 | 广西科技大学
项目性质 | 上年延续项目
自治区本级项目
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  |  | 530 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 | 0
|  |  | 自治区 | 530
| 政府性基金 |  |  | 0
| 其他资金 |  |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《广西教育事业发展“十三五”规划》（桂政和【2017】13号）中“高水平大学建设计划”的“博士、硕士学位授予单位培育项目”；是《广西教育提升三年行动计划（2018-2020年）》（桂政发【2018】5号）中“高等学校综合实力提升工程”的重要内容。《广西教育提升三年行动计划（2018-2020年）》明确要实施研究生创新创业教育项目。实施范围：以机械工程、土木工程、化学工程与技术三个博士学位授权学科建设，2个研究生培养基地建设。
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 |  | 2023
项目实施进度安排 | 1.机械工程学科建设 2021.01 2023.12 2.化学工程与技术学科建设 2021.01 2023.12 3.土木工程学科建设 2021.01 2023.12
年度绩效目标 | 一、机械工程 1.大负载多源数据融合智慧搬运机器人设备采购与调试； 2.小负载多源数据融合智慧搬运机器人设备采购与调试； 二、化学工程与技术 1. 引进1-2名高层次人才，1-2名教师晋升为高级职称。 2. 省部级教改项目立项1-2项，自治区级以上优秀研究生0-1名，自治区级以上优秀硕士学位论文0-1篇，自治区级以上研究生获奖1-3项，获省部级教学成果奖0-1项。 3. 国家级科研项目立项1-3项，省部级科研项目3-5项以上，纵向科研经费250万元以上；获得省部级以上科技奖0-1项；获授权发明专利4-6项；发表高水平论文（SCI+EI）10-15篇。 4. 新增分析与表征仪器100万元。 三、土木工程 完成博士点设备的招标采购、调试等工作。
中期绩效目标（2021-2023年） | 一、机械工程 1.深化区内先进的特色专业1个； 2.丰富硕士点研究方向，早日新增新专业硕士点1个； 3.新建紧跟科研热点或产业互动的实验实践平台1-2个； 4.服务企业实现搬运机器人在智慧搬运中的测试。 5.申报相关方向的科研项目1-3个。 二、化学工程与技术 培育和建成结构合理、创新能力强、能够承担重大科学研究与技术开发项目的学术团队，进一步加强化工过程强化、化工分离与检测技术、生化加工与功能分子研究、功能材料的设计与合成等方向的建设，建立2-3个具有明显特色和较高水平的科技创新平台，为广西食品、生物、材料等产业结构调整与转型升级提供智力和科技支撑。通过建设，获得化学工程与技术博士学位授权一级学科。 三、土木工程 通过博士点建设，提高学科水平，改善实验教学条件，提高科研水平和人才培养质量。
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 产出指标 | 产出数量 | 教学科研平台建设数量 支持高水平教学成果和团队 引进博士 | 9-13个 10个 60-62名
|  | 产出质量 | 发表高水平论文 获得教学、科研重大标志性奖励 国家级项目 | 69篇 5项 22项
|  | 产出时效 | 经费下达3个月后落实具体建设方案，启动政府采购方案 | 经费下达后3个月内完成建设方案编制、启动设备政府采购程序。
|  | 产出成本 | 2012年学科建设投入金额 | 530万元
| 效果指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 学科的学术声誉提升 | 力争在学科评估中实现升档进位
生态效益
|  | 可持续影响 | 形成引领社会进步、特色鲜明的大学精神和文化 | 改善学科科研条件，提高学科队伍水平,实现学科在学科评估重点升档进位，形成具有特色的大学精神和大学文化；
| 满意度指标 | -- | 学生实践能力提升满意率 教师科研与教学满意率 | 95%以上 95%以上