## 补助市县项目
绩效03表
2021年度补助市县项目支出绩效目标申报表
项目编号
项目名称 | C教育考试招生制度改革专项经费(补助市县） |  | 项目编码 | 201001xm17n0664
项目实施单位 | 考试院
项目性质 | 上年延续项目
自治区本级补助市县项目
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  |  | 1700 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 | 0
|  |  | 自治区 | 1700
| 政府性基金 |  |  | 0
| 其他资金 |  |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | " 依据：1、自治区教育厅、财政厅《关于实施国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（桂教考试[2011]7号）要求，“各市、县和有关高校根据各地的实际情况，建立考点建设和运行资金保障长效机制，确保标准化考点运行维护顺利进行。”。2、《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》提出，为提高国家教育考试的管理效能，给国家教育考试的安全运行以充分的技术保证，同时配合《中华人民共和国刑法（修正案九）》关于考试作弊已入刑的取证工作，教育部考试中心提出对已经建成的“国家教育考试网上巡查系统”进行高清升级，升级覆盖全国各级考试机构和考点的视频巡查系统，实现考试过程和保密室的巡查指挥视频高清化，逐步实现全国高清系统升级，构建为全国性的国家教育考试网上巡查高清系统。 必要性：1、从2012年起，通过连续几年建设，全区各市县已建成标准化考点365个，考场数19284个，保密室91个,随着考试人数的增长及部分教学楼拆建及新建,标准化考场数已不能满足考试需求。2、早期建设的考点设备已超过维保期，部分设备已损坏需要更换，部分考场摄像头已模糊，服务器、存储设备落后，线路老化，运行维护压力持续增大，已影响到考试巡查监控及数据资料保存等安全问题。 可行性：1、全区各市、县（区）通过实施国家教育标准化考点建设，初步形成标准化考点管理的组织机构体系、人员配备和培训机制，建立了较为完整的规章制度。通过实际应用，为考点的建设管理和运行积累了经验、奠定了基础，可以为视频监控和指挥系统的运行和维护提供基本的技术支持。2、全区市县已建成365个标准化考点，19284个标准化考场，91个保密室，在原有基础上保障标准化考点相关系统正常运行具有可行性。由自治区财政提供资金支持，可以对标准化考点的运行提供全面的技术保障，保证国家教育考试的顺利实施。 支持范围：该项目支持全区国家教育考试的考试。 实施内容：建设全区标准化考场所需设备，以及对全区各市县标准化考点相关系统进行运行维护。"
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 |  | 2023
项目实施进度安排 | 1.2020年11月前，组织各市招生考试部门申报标准化考场建设需求及资金计划，完成资金分配方案。2、2020年12月31日前，提前下达建设资金到各市。3、2021年10月前各市县完成建设任务，12月31日前我院完成材实验收工作。
年度绩效目标 | 1.完成全区14个地市考点新增928个标准化考场建设，满足2021年国家教育考试需求。2.完成全区14个地市高考考点的标准化考场相关系统及设备进行运行维护，确保各系统正常运行。
中期绩效目标（2018-2021年） | 1.完成全区14个地市考点标准化考场建设，满足国家教育考试需求。2.完成全区14个地市国家教育考试考点的标准化考场相关系统及设备进行运行维护，确保各系统正常运行。
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 产出指标 | 产出数量 | 标准化考场建设数量 标准化考场维护数量 | 1113 19284
|  | 产出质量 | 与国家教育考试设备需求符合率 标准化考场设备故障率 | 100% ≤0.2%
|  | 产出时效 | 建设维护完成时间 | 每年12月31日前
|  | 产出成本 | 标准化考场建设投入经费 标准化考点系统及设备维护投入经费 | 890万元 810万元
| 效果指标 | 经济效益 | 本项目不以产生经济效益为指标
|  | 社会效益 | 参考国家教育考试的考生在标准化考场考试率 | 100%
生态效益
可持续影响
| 满意度指标 | -- | 公众对考试工作满意度 参加国家教育考试考生对考试公平公正满意度 | 实名投诉率为0.1%以内 实名投诉率为0.1%以内