## 部门项目
绩效02表
2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表
项目编号
项目名称 | 东盟国际口腔医学院 |  | 项目编码 | 201009xm21n0114
项目实施单位 | 广西医科大学
项目性质 | 上年延续项目
自治区本级项目
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  |  | 1000 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 | 0
|  |  | 自治区 | 1000
| 政府性基金 |  |  | 0
| 其他资金 |  |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 广西医科大学是广西区内医科院校的最高学府，为一所规模较大、结构合理的省属教学型医科大学，是广西培养高级医学人才的重要基地和广西高等医学教育临床医疗、医学研究和医疗保险的中心；同时广西医科大学也是全国定点招收港澳台地区学员以及华侨和外国留学生较早的 8 所医学院校之一。但是，医科大学仍然存在基础设施条件匮乏和科研设备老化等种种问题。近年来，学校的教育规模不断扩大，招生人数显著增加，这些问题显得尤为突出。其附属口腔医学院目前位于双拥路 10 号，占地仅14 亩，教学、医疗、科研、职工住宅混合使用，门诊诊室无法安装较多的牙科综合治疗台，也不能满足实习教学的椅位，使病人候诊时间延长，业务用房和教学用房严重不足，远远不能满足口腔医学教育和口腔医疗发展的需要，严重地影响了医疗工作和口腔医学实践教学的开展，影响广西口腔医学教育和学科的发展。由于医科大学地处南宁市繁华市区，征地困难，为了更好的解决广西医科大学学校基础设施资源紧缺的现状，学校决定将在南宁五象新区建设东盟国际口腔医学院。 项目得到了自治区及南宁市政府的关注与支持，本项目已于2008 年获得了广西壮族自治区发展和改革委员的立项批复（桂发改投资[2008]1003 号），以列入自治区本级预算内基本建设投资计划，并被列为自治区重大项目。 建筑总面积106000平方米，包括1#综合楼、2#病房楼、3#门急诊楼、4#特需门诊楼、5#教学实验楼、7#宿舍楼、8#宿舍楼、体育馆、道路和绿化等配套设施。
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 |  | 2023
项目实施进度安排 | 1.9月底南地块主体工程封顶； 2.12月底南地块主体工程完工，资金使用完毕。
年度绩效目标 | 2021年12月底南地块主体工程完工。
中期绩效目标（2021-2023年） | 2021年12月底南地块主体工程完工。2023年3月完成项目结算。
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 产出指标 | 产出数量 | 建筑主体楼层建成数 | 共8层
|  | 产出质量 | 工程质量 | 验收合格
|  | 产出时效 | 完工时间 | 2021年12月底
|  | 产出成本 | 建设成本 | 1000万元
| 效果指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 满足学生住宿人数 | ≥300人
|  | 生态效益 | 节能环保 | 达标
|  | 可持续影响 | 建筑主体持续使用 | ≥10年
| 满意度指标 | -- | 学生满意度 | ≥90%