## 部门项目
绩效02表
2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表
项目编号
项目名称 | C广西教育系统优秀教师出国留学深造项目 |  | 项目编码 | 201001xm18n0891
项目实施单位 | 对外处
项目性质 | 上年延续项目
自治区本级项目
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  |  | 262.45 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 | 0
|  |  | 自治区 | 262.45
| 政府性基金 |  |  | 0
| 其他资金 |  |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目立项依据： 1.《广西壮族自治区人民政府关于印发广西职业教育改革实施方案的通知》2.《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》3.《自治区党委办公厅 自治区人民政府关于印发<广西加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）>的通知》 4.《自治区党委 自治区人民政府关于印发<广西教育现代化2025>的通知》可行性和必要性：该项目从1978年开始实施，为我区各行各业培养了大批管理、专业、学科带头人，为我区经济建设和教育发展提供了有力支持。教育部和政府支持，培养广西发展急需人才特别是高层次复合型人才、东盟国别研究和区域研究人才。 支持范围：广西教育系统在职优秀教师、管理人员和国别与区域研究人员。 实施内容：选派广西教育系统优秀教师和管理人员赴国外进修访学3至12个月。学习国外先进的教学理念、合作开展科研项目合作。
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 |  | 2023
项目实施进度安排 | 2020年12月，向教育系统下发选拔通知。 2021年2月前进行咨询、材料收集。 2021年4月前进行专家评审、选拔完成。 2021年5月网上公示、录取、下发录取。 2021年6-7月前完成外事外语培训。2021年5月前将经费下拨到录取的优秀教师出国留学的学校和部门。经费跨年度使用。 2021年6月至2022年12月31日前派出录取人员赴国外访学。
年度绩效目标 | 2021年底派出率达到30%以上，去发达国家和”一带一路“国家学习先进的教学理念和开展研究合作，提升教育国际化水平。
中期绩效目标（2021-2023年） | 2021年底派出率达到30%以上，去发达国家和”一带一路“国家学习先进的教学理念和开展研究合作，提升教育国际化水平。2022年派出率达到80%以上，回国人员通过学习研究，掌握了先进的专业知识。2022年派出人员回国率达80%以上，通过选派广西教育系统优秀教师、管理人员和东盟国别和区域研究人员出国留学，培养一批具有发展潜力和我区发展急需的具有国际视野、熟悉国际规则的复合型人才。培育一批学科带头人。
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 产出指标 | 产出数量 | 1.资助广西教育系统优秀教师出国留学深造人数； 2.资助西部地区人才培养特别项目人数。 | 1.资助广西教育系统优秀教师出国留学深造项目120人； 2.西部地区人才培养特别项目40人。
|  | 产出质量 | 1.资助人员合规性； 2.研修计划完成率。 | 1.符合项目选拔标准，具有较高的学术水平和业务能力及外语能力，与国外访学单位开展相关领域的研究和学习。 2.资助人员2021年派出率30%以上。
|  | 产出时效 | 1.按时返校率； 2.回国人员考核合格率。 | 1.由于疫情原因导致2020年录取的项目人员无1人出国访学，因此无法预测2021年按时返校率； 2.回国人员考核合格率达到100。
|  | 产出成本 | 资助经费支出 | 17.5万元/年/12个月/人,10万元/年/6个月/人，10万元/3个月/人/成组配套，（含往返机票等1.6万元/人）
| 效果指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 留学人员邀请外方专家来华开展交流合作的次数。 | 留学人员邀请外方专家来华开展交流合作的次数达到20次以上。
生态效益
可持续影响
| 满意度指标 | -- | 教师满意度 | 95%以上